## 未回款
执行中合同应收款明细台账
签订合同 销售经理 | 销售联系人 | 省（区） | 集团 | 场站名称 | 合同编号 | 产品线 | 合同项目内容 | 合同金额 （万元） | 应收款项名称 | 应收款金额 | 应收时间 | 待工程实施进展确定回款时间 | 销售经理承诺 进入回款期时间 | 销售经理承诺 回款时间 | 销售经理承诺 回款金额 | 实际回款时间 | 实际回款金额 | 超期时间 （月） | 实际开票时间 | 实际到货时间 | 实际验收时间 | 合同约定付款条件
秦英飞 | 秦英飞 | 福建 | 中核汇能 | A | 25136-1 | 风电功率预测 | 测风塔维护；预测服务2年 | 10 | 50%服务费 | 5 | 2026.8.7 | [10 empty] | 服务满1年经甲方验收合格，签署验收报告，开具当年发票，提供支付申请书
秦英飞 | 秦英飞 | 福建 | 中核汇能 | A | 25136-1 | 风电功率预测 | 测风塔维护；预测服务2年 | 10 | 50%服务费 | 5 | 2027.8.7 | [10 empty] | 服务满1年经甲方验收合格，签署最终验收报告，开具当年发票，提供支付申请书
秦英飞 | 秦英飞 | 广西 | 国电投 | B | 23061 | 风电功率预测 | 测风塔设备；预测服务3年 | 2.01 | 90%验收款 | 1.809 | 验收时间 | [10 empty] | 硬件金额以实际发生为准
秦英飞 | 秦英飞 | 广西 | 国电投 | B | 23061 | 风电功率预测 | 测风塔设备；预测服务3年 | 2.01 | 10%质保款 1年 | 0.201 | 质保期满 | [10 empty] | 硬件金额以实际发生为准
秦英飞 | 秦英飞 | 广西 | 国电投 | C | 23062 | 风电功率预测 | 测风塔设备；预测服务3年 | 20.88 | 90%验收款 | 18.792 | 验收时间 | [10 empty] | 硬件金额以实际发生为准
秦英飞 | 秦英飞 | 广西 | 国电投 | C | 23062 | 风电功率预测 | 测风塔设备；预测服务3年 | 20.88 | 10%质保款 1年 | 2.088 | 质保期满 | [10 empty] | 硬件金额以实际发生为准
段洪宇 | 段洪宇 | 安徽 | 中伏能源 | D | 19085 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务2年 | 23 | 40%验收款 | 9.2 | 2020.7.8 |  | 2020.11.1 | 2021.1.31 | 9.2 |  |  |  | 2020.4.21 | 2020.4.21 | 2020.7.8 | 并网之日起60日内或到货8个月
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 庄河 | 23120 | 风电功率预测 | 软件升级（预测上传10天） | 2.8 | 3%质保款 3个月 | 0.084 | 质保期满 |  | / | / | / |  |  |  | 2024.8.16 |  |  | 验收后3个月，提供3%收据
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 庄河 | 25013 | 风电功率预测 | 预测服务2年 | 50 | 50%服务费 | 25 | 2025.12.31 |  | 2026.2.1 | 2026.4.30 | 25 | [6 empty] | 合同签订365天后，提供50%发票和收据后30个工作日内
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 庄河 | 25013 | 风电功率预测 | 预测服务2年 | 50 | 50%服务费 | 25 | 2026.12.31 | [10 empty] | 服务期满后，提供50%发票和收据后30个工作日内
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 三峡威远 | 23113-1 | 风电功率预测 | 软件升级（预测上传10天） | 2.8 | 3%质保款 3个月 | 0.084 | 验收时间后3个月 |  | / | / | / |  |  |  | 2025.9.25 |  |  | 验收后3个月，提供3%收据
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 三峡威远 | 23113-2 | 电力通讯 | 系统硬件 | 3.5032 | 10%质保款 1年 | 0.35032 | 质保期满 |  | / | / | / |  |  |  | 2025.9.25 |  |  | 质保期满，提供10%收据
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 三峡威远 | 24033 | 风电功率预测 | 系统硬件；预测服务1年 | 26.1882 | 10%质保金 1年 | 1.6988 | 质保期满 | [7 empty] | 2025.9.25 |  |  | /
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 三峡威远 | 25016 | 风电功率预测 | 预测服务2年 | 18.4 | 50%服务费 | 9.2 | 2026.1.15 |  | 2026.3.1 | 2026.5.31 | 9.2 | [6 empty] | 合同签订365天后，提供50%发票和收据后30个工作日内
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 三峡威远 | 25016 | 风电功率预测 | 预测服务2年 | 18.4 | 50%服务费 | 9.2 | 2027.1.15 | [10 empty] | 服务期满后，提供50%发票和收据后30个工作日内
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 铁岭调兵山华仪+三峡能源泉眼沟 | 24032-1 | 风电功率预测 | 系统硬件；预测服务1年 | 36.8994 | 50%服务费 | 4.6 | 2024.12.3 |  | 2025.1.1 | 2025.3.31 | 4.6 |  |  |  |  | 2024.8.15 | 2024.8.15 | /
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 铁岭调兵山华仪+三峡能源泉眼沟 | 24032-1 | 风电功率预测 | 系统硬件；预测服务1年 | 36.8994 | 10%质保金 1年 | 2.7699 | 2025.8.14 |  | 2025.9.1 | 2025.11.30 | 2.7699 |  |  |  | 2024.9.4 | 2024.8.15 | 2024.8.15 | /
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 铁岭调兵山华仪+三峡能源泉眼沟 | 24032-2 | 电力通讯 | 辽宁风电场D5000一区软件；辽宁风电场D5000二区软件；系统硬件 | 8.6121 | 10%质保金 1年 | 0.86121 | 2025.8.14 |  | 2025.9.1 | 2025.11.30 | 0.86121 |  |  |  | 2024.9.4 | 2024.8.15 | 2024.8.15 | /
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 铁岭调兵山华仪+三峡能源泉眼沟 | 24032-3 | 风电AGC/AVC | 风电AGC软件；风电AVC软件；系统硬件 | 7.4158 | 10%质保金 1年 | 0.74158 | 2025.8.14 |  | 2025.9.1 | 2025.11.30 | 0.74158 |  |  |  | 2024.9.4 |  |  | /
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 铁岭调兵山华仪+三峡能源泉眼沟 | 24024-4 | 风电场技术服务 | 技术服务（其他现代服务） | 1.5 | 100%合同款 | 1.5 | 完工时间 | [10 empty] | /
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 铁岭调兵山华仪+三峡能源泉眼沟 | 25015 | 风电功率预测 | 预测服务2年 | 18.4 | 50%服务费 | 9.2 | 2026.1.15 |  | 2026.3.1 | 2026.5.31 | 9.2 | [6 empty] | 合同签订365天后，提供50%发票和收据后30个工作日内
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 铁岭调兵山华仪+三峡能源泉眼沟 | 25015 | 风电功率预测 | 预测服务2年 | 18.4 | 50%服务费 | 9.2 | 2027.1.15 | [10 empty] | 服务期满后，提供50%发票和收据后30个工作日内
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 铁岭调兵山华仪+三峡能源泉眼沟 | 25074 | 风电AGC/AVC | 技术服务（数据接入） | 6 | 100%合同款 | 6 | 验收时间 | [10 empty] | 合同签订后，甲方于5个工作日一次性支付
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 葫芦岛岳家屯 | 25014 | 风电功率预测 | 预测服务2年 | 18.4 | 50%服务费 | 9.2 | 2026.1.19 |  | 2026.3.1 | 2026.5.31 | 9.2 | [6 empty] | 合同签订365天后，提供50%发票和收据后30个工作日内
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 葫芦岛岳家屯 | 25014 | 风电功率预测 | 预测服务2年 | 18.4 | 50%服务费 | 9.2 | 2027.1.19 | [10 empty] | 服务期满后，提供50%发票和收据后30个工作日内
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 三峡王家 | 24029-1 | 光伏功率预测 | 系统硬件 | 14.7268 | 10%质保款 1年 | 1.4727 | 质保期满 | [7 empty] | 2025.6.17 |  |  | 质保期满30个工作日支付，提供10%收据
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 三峡王家 | 24029-2 | 电力通讯 | 辽宁光伏电站D5002二区软件；系统硬件 | 3.9761 | 10%质保款 1年 | 0.39761 | 质保期满 | [7 empty] | 2025.6.17 |  |  | 质保期满30个工作日支付，提供10%收据
韩志宇 | 韩志宇 | 辽宁 | 三峡新能源 | 三峡王家 | 24029-3 | 光伏AGC/AVC | 光伏AGC软件；光伏AVC软件；光伏硬件 | 3.7687 | 10%质保款 1年 | 0.37687 | 质保期满 | [7 empty] | 2025.6.17 |  |  | 质保期满30个工作日支付，提供10%收据
段洪宇 | 段洪宇 | 安徽 | 中伏能源 | D | 19085 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务2年 | 23 | 10%质保款 18个月 | 2.3 | 2022.1.8 |  | 2022.2.1 | 2022.4.30 | 2.3 |  |  |  | 2020.4.21 | 2020.4.21 | 2020.7.8 | 1年质保期后7日内或到货18个月，提供金额为合同总价10%，期限1年的银行质量包含后7日内
[9 empty] | 合计 | 170.527 |  |  |  |  | 73.0727 |  | 0
注意事项
1 |  | A至K不能有空项
2 |  | 更新实际到货时间、实际验收时间信息，必须覆盖合同编号下所有款项名称。
3 |  | 更新实际到货时间、实际验收时间信息后，必须马上更新应收时间。
4 |  | 应收时间不能早于合同存档时间。
5 |  | 销售合同的质保款或最后一笔应收款，应收款项名称应附带质保期限。
6 |  | A-K、S-V、P-Q
短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务3年

## 已回款
签订合同 销售经理 | 销售联系人 | 省（区） | 集团 | 场站名称 | 合同编号 | 产品线 | 合同项目内容 | 合同金额 （万元） | 应收款项名称 | 应收款金额 | 应收时间 | 待工程实施进展确定回款时间 | 销售经理承诺 进入回款期时间 | 销售经理承诺 回款时间 | 销售经理承诺 回款金额 | 实际回款时间 | 实际回款金额 | 超期时间 （月） | 实际开票时间 | 实际到货时间 | 实际验收时间 | 合同约定付款条件
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 1A | 22159-1 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 31.85 | 100%合同款 | 31.85 | 到货时间 |  |  |  |  | 2024.2.5 | 7.0389 |  | 2023.12.15 |  |  | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 2A | 22159-2 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 34.9 | 100%合同款 | 34.9 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 34.9 | 2024.2.5 | 7.7059 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 3A | 22159-3 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务2年 | 35.8 | 100%合同款 | 35.8 | 2023.8.7 |  | 2023.9.1 | 2023.11.30 | 35.8 | 2024.2.5 | 7.9046 |  | 2023.12.15 | 2023.8.7 2022.11.7 | 2023.8.7 2023.7.25 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 4A | 22159-4 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务2年 | 35.8 | 100%合同款 | 35.8 | 2023.7.1 |  | 2023.8.1 | 2023.10.31 | 35.8 | 2024.2.5 | 7.9046 |  | 2023.12.15 | 2023.6.7 2022.10.11 | 2023.6.7 2023.6.1 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 5A | 22159-5 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务3年 | 45.25 | 100%合同款 | 45.25 | 2023.5.18 |  | 2023.7.1 | 2023.9.30 | 45.25 | 2024.2.5 | 9.9912 |  | 2023.12.15 | 2023.5.18 | 2023.5.18 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 6A | 22159-6 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 34.85 | 100%合同款 | 34.85 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 34.85 | 2024.2.5 | 7.6949 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 7A | 22159-7 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 28.85 | 100%合同款 | 28.85 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 28.85 | 2024.2.5 | 6.3701 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 8A | 22159-8 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 33.85 | 100%合同款 | 33.85 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 33.85 | 2024.2.5 | 7.4741 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 9A | 22159-9 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 35.85 | 100%合同款 | 35.85 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 35.85 | 2024.2.5 | 7.9157 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 10A | 22159-1 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 31.85 | 约77.9%合同款 | 24.8111 | 到货时间 |  |  |  |  | 2024.3.13 | 6.5442 |  | 2023.12.15 |  |  | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 11A | 22159-2 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 34.9 | 约77.92%合同款 | 27.1941 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 34.9 | 2024.3.13 | 7.1545 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 12A | 22159-3 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务2年 | 35.8 | 约77.92%合同款 | 27.8954 | 2023.8.7 |  | 2023.9.1 | 2023.11.30 | 35.8 | 2024.3.13 | 7.339 |  | 2023.12.15 | 2023.8.7 2022.11.7 | 2023.8.7 2023.7.25 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 13A | 22159-4 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务2年 | 35.8 | 约77.92%合同款 | 27.8954 | 2023.7.1 |  | 2023.8.1 | 2023.10.31 | 35.8 | 2024.3.13 | 7.339 |  | 2023.12.15 | 2023.6.7 2022.10.11 | 2023.6.7 2023.6.1 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 14A | 22159-5 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务3年 | 45.25 | 约77.92%合同款 | 35.2588 | 2023.5.18 |  | 2023.7.1 | 2023.9.30 | 45.25 | 2024.3.13 | 9.2762 |  | 2023.12.15 | 2023.5.18 | 2023.5.18 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 15A | 22159-6 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 34.85 | 约77.92%合同款 | 27.1551 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 34.85 | 2024.3.13 | 7.1442 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 16A | 22159-7 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 28.85 | 约77.92%合同款 | 22.4799 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 28.85 | 2024.3.13 | 5.9143 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 17A | 22159-8 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 33.85 | 约77.92%合同款 | 26.3759 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 33.85 | 2024.3.13 | 6.9392 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 18A | 22159-9 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 35.85 | 约77.92%合同款 | 27.9343 | 2023.9.4 |  | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 35.85 | 2024.3.13 | 7.3492 |  | 2023.12.15 | 2023.9.4 | 2023.9.4 | 乙方提供用户签字的发货回执原件，全额发票，次月付款

## 已扣款
签订合同 销售经理 | 销售联系人 | 省（区） | 集团 | 场站名称 | 合同编号 | 产品线 | 合同项目内容 | 合同金额 （万元） | 应收款项名称 | 应收款金额 | 应收时间 | 待工程实施进展确定回款时间 | 销售经理承诺 进入回款期时间 | 销售经理承诺 回款时间 | 销售经理承诺 回款金额 | 实际回款时间 | 实际回款金额 | 超期时间 （月） | 实际开票时间 | 实际到货时间 | 实际验收时间 | 合同约定付款条件 | 备注
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 福新老君庙 | 24094 | 风电功率预测 | 预测服务3年 | 20.7 | 约16.67%服务费 | 3.45 | 2025.9.7 |  | 2025.10.1 | 2025.12.31 | 3.45 |  |  |  | 2024.11.26 |  |  | 预测服务年结束，开具当年50%收据甲方收到收据后28个工作日内 | 2025年12月4日，经李妍同意，郭总确认同意，盖章考核函，扣款17940元
王星 | 王星 | 吉林 | 国华 | 双辽莲花山 | 24062 | 风电功率预测 | 预测服务1年 | 30 | 约33.33%服务费 | 10 | 2025.6.20 |  | 2025.8.1 | 2025.10.31 | 10 | [6 empty] | 按年支付，经甲方验收合格，收到乙方开具的当年发票和收据后支付 | 2026.4.6.因准确率被考核0.4万元。经向郭总汇报，郭总同意。
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 古尔班通古特沙漠基地项目（新疆华电昌吉135万千瓦新能源项目） | 24132 | 风电功率预测 | 测风塔；测风塔设备 | 158.5 | 95%结算款 | 150.575 | 2025.6.18 |  | 2025.8.1 | 2025.10.31 | 150.575 | [5 empty] | 2025.6.18 | 设备安装调试且验收合格，开具全额发票和财务收据 | 经郭总、李总同意，合同作废。因合同与维美德合同重复。
李妍 | 李妍 | 新疆 | 华电 | 古尔班通古特沙漠基地项目（新疆华电昌吉135万千瓦新能源项目） | 24132 | 风电功率预测 | 测风塔；测风塔设备 | 158.5 | 5%质保款 2年 | 7.925 | 2027.6.17 | [9 empty] | 2025.6.18 | 质保期满 | 经郭总、李总同意，合同作废。因合同与维美德合同重复。