## Sheet2
开工申请登记台账
序号 | 开工申请编号 | 开工变更申请表编号 | 对应合同编号 | 开工申请 取消时间 | 是否发生成本费用 | 成本费用处理 | 开工申请 流转时间 | 省（区） | 集团 | 场站名称 | 场站类型 | 产品线 | 开工项目内容 | 销售经理 | 项目交底会 时间 | 预计合同金额 | 预计成本 | 实际合同金额 | 备注 | 交付部门 | 项目经理 | 到货时间 | 验收时间
100 | ZFMD/KGSQ-17023 | / | / | 2018.7.16 | 否 | 无 | 未流转 | 黑龙江 | 大庆大丰 | A | / | 风电功率预测 | 软件升级理论功率上传 | 马梦迪 | / | 10 | 0.1 |  |  | / | / | / | /
107 | ZFMD/KGSQ-17030 | ZFMD/KGSQ-17030-BG01 | ZFMD/SD-18054-SH | / | / | / | / | 黑龙江 | 中广核 | B | / | 光伏功率预测 | 软件升级理论功率上传 | 韩志宇 | 2018.8.2 | 13.2 | 1.5 | 13.2 |  | / | / | / | /
170 | ZFMD/KGSQ-17093 | / | ZFMD/SD-18018-1-SH ZFMD/SD-18018-2-SH ZFMD/SD-18018-3-SH | / | / | / | / | 辽宁 | 中水建设 | C | / | 风电功率预测 | 预测服务1年 | 王国先 | / | 9 | 0 | 9 |  | / | / | / | /
171 | ZFMD/KGSQ-17094 | / | ZFMD/SD-18199-SH | / | / | / | / | 辽宁 | 华电 | D | / | 风电功率预测 | 预测服务1年 | 王国先 | / | 17 | 0 |  |  | / | / | / | /
628 | ZFMD/KGSQ-25071 | / | / | / | / | / | 2025.12.26 | 新疆 | 华能 | E | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务6个月 | 李妍 | / | 0 | 0.87 |  |  | 工程项目部 | / | 2026.1.15 | 2026.1.15
628 | ZFMD/KGSQ-25072 | / | / | / | / | / | 2025.12.26 | 新疆 | 华能 | F | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务6个月 | 李妍 | / | 0 | 0.87 |  |  | 工程项目部 | / | 2026.2.7 | 2026.2.7
628 | ZFMD/KGSQ-25073 | / | / | / | / | / | 2025.12.26 | 新疆 | 华能 | J | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务6个月 | 李妍 | / | 0 | 0.87 |  |  | 工程项目部 | / | 2026.2.7 | 2026.2.7
628 | ZFMD/KGSQ-26001 | / | ZFMD/SD-26014-SH | / | / | / | 2026.1.17 | 吉林 | 国家能源 | H | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务2年 | 王星 | / | 0 | 0 | 3 |  | 工程项目部 | / | / | /
628 | ZFMD/KGSQ-26002 | ZFMD/KGSQ-26002-BG01 | / | / | / | / | 2026.3.25 | 黑龙江 | 中广核 | I | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；软件升级；预测服务1年 | 韩志宇 | / | 11.1 | 4 |  |  | 工程项目部 | /
442 | ZFMD/KGSQ-22031 | / | ZFMD/SD-22159-2-SH | / | / | / | 2022.9.16 | 新疆 | 华电 | 白杨沟110KV | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 李妍 | / | 38 | 19 | 34.9 |  | / | / | / | /
443 | ZFMD/KGSQ-22032 | ZFMD/KGSQ-22032-BG01 | ZFMD/SD-22159-3-SH | / | / | / | 2022.9.16 | 新疆 | 华电 | 木垒35KV | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务2年 | 李妍 | / | 53 | 32 | 35.8 |  | / | / | / | /
444 | ZFMD/KGSQ-22033 | ZFMD/KGSQ-22033-BG01 | ZFMD/SD-22159-4-SH | / | / | / | 2022.9.16 | 新疆 | 华电 | 木垒110KV | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务2年 | 李妍 | / | 51 | 30 | 35.8 |  | / | / | / | /
445 | ZFMD/KGSQ-22034 | / | ZFMD/SD-22159-5-SH | / | / | / | 2022.9.16 | 新疆 | 华电 | 塔城托里 | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务3年 | 李妍 | / | 35 | 17 | 45.25 |  | / | / | / | /
446 | ZFMD/KGSQ-22035 | / | ZFMD/SD-22159-6-SH | / | / | / | 2022.9.16 | 新疆 | 华电 | 托里乡110KV | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 李妍 | / | 37 | 18 | 34.85 |  | / | / | / | /
447 | ZFMD/KGSQ-22036 | / | ZFMD/SD-22159-7-SH | / | / | / | 2022.9.16 | 新疆 | 华电 | 西山35KV | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 李妍 | / | 33 | 15 | 28.85 |  | / | / | / | /
448 | ZFMD/KGSQ-22037 | / | ZFMD/SD-22159-8-SH | / | / | / | 2022.9.16 | 新疆 | 华电 | 西山110KV | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 李妍 | / | 37 | 18 | 33.85 |  | / | / | / | /
449 | ZFMD/KGSQ-22038 | / | ZFMD/SD-22159-9-SH | / | / | / | 2022.9.16 | 新疆 | 华电 | 盐湖南110KV | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 李妍 | / | 37 | 18 | 35.85 |  | / | / | / | /
450 | ZFMD/KGSQ-22039 | / | ZFMD/SD-22139-SH | / | / | / | 2022.9.23 | 新疆 | 华能 | 望洋台 | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务1年 | 李妍 | / | 16 | 15 | 16 |  | / | / | / | /
451 | ZFMD/KGSQ-22040 | / | / | 2023.3.7 | / | / | 2022.9.29 | 黑龙江 | 中广核 | 五大连池 | 风电场 | 风电功率预测 | 测风塔；测风塔设备 | 韩志宇 | / | 90 | 72 |  |  | / | / | / | /
452 | ZFMD/KGSQ-22041 | / | ZFMD/SD-23088-SH | / | / | / | 2022.10.19 | 黑龙江 | 大唐 | 孙吴 | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；测风塔；测风塔设备；预测服务2年 | 李妍 | / | 69 | 30 | 69.7416 |  | / | / | / | /
453 | ZFMD/KGSQ-22042 | / | / | / | / | / | 2022.10.19 | 新疆 | 华电 | 西沟三期 | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务1年 | 李妍 | / | 28 | 11 |  |  | / | / | 2022.12.30 | 2022.12.30
454 | ZFMD/KGSQ-22043 | ZFMD/KGSQ-22043-BG01 | ZFMD/SD-23177-SH | / | / | / | 2022.10.20 | 新疆 | 华电 | 轮台100MW光伏项目 | 光伏电站 | 光伏功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；光伏气象站；光伏气象站设备；预测服务1年 | 李妍 | / | 35 | 17 | 22 |  | / | / | 2023.10.18 | 2024.3.21
455 | ZFMD/KGSQ-22044 | ZFMD/KGSQ-22044-BG01 | / | / | / | / | 2022.10.20 | 新疆 | 华电 | 库车牙哈220kV升压汇集站 | 光伏电站 | 光伏功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；光伏气象站；光伏气象站设备；预测服务1年 | 李妍 | / | 37 | 18.5 |  |  | / | / | 2023.9.17 | 2023.9.15
456 | ZFMD/KGSQ-22045 | / | ZFMD/SD-23006-SH | / | / | / | 2022.10.31 | 黑龙江 | 大唐 | 孙吴 | 风电场 | 场站视频监控 | 风机视频监控系统 | 李妍 | / | 36 | 18 | 36.592 |  | / | / | / | /
457 | ZFMD/KGSQ-22046 | ZFMD/KGSQ-22046-BG01 | ZFMD/SD-24072-5-SH | / | / | / | 2022.11.29 | 黑龙江 | 华能 | 长荣（大庆经开区） | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；预测服务1年 | 郭文明 | / | 0 | 0 | 4.675 |  | / | / | 2023.3.13 | 2023.3.13
458 | ZFMD/KGSQ-22047 | / | ZFMD/SD-23008-SH | / | / | / | 2022.12.5 | 福建 | 中电建 | 泮阳 | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务1年；福建风电场理论功率上传软件 | 秦英飞 | / | 5 | 2 | 5 |  | / | / | / | /
459 | ZFMD/KGSQ-22048 | / | ZFMD/SD-23007-SH | / | / | / | 2022.12.30 | 黑龙江 | 三峡新能源 | 大个岭 | 风电场 | 电力通讯 | 黑龙江风电场综合通讯管理系统软件；系统硬件 | 韩志宇 | / | 9.2 | 3 | 9.1 |  | / | / | / | /
460 | ZFMD/KGSQ-23001 | / | ZFMD/SD-24072-4-SH | / | / | / | 2023.3.24 | 黑龙江 | 华能 | 长丰 | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务1年 | 郭文明 | / | 12 | 1.2545 | 4.675 |  | / | / | 2023.6.9 | 2023.6.9
461 | ZFMD/KGSQ-23002 | / | / | / | / | / | 2023.4.21 | 黑龙江 | 华能 | 和平 | 风电场 | 风电功率预测 | 测风塔 | 段洪宇 | / | 0 | 7.69 |  | 开工取消 | / | / | / | /
462 | ZFMD/KGSQ-23003 | / | ZFMD/SD-23060-1-SH | / | / | / | 2023.5.18 | 福建 | 福能 | 龙下 | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务1年 | 秦英飞 | / | 23.8 | 5 | 23.8 |  | / | / | / | /
463 | ZFMD/KGSQ-23004 | / | ZFMD/SD-23060-2-SH | / | / | / | 2023.5.18 | 福建 | 福能 | 龙下 | 风电场 | 风资源评估 | 风机运行评估系统 | 秦英飞 | / | 42.6 | 3 | 42.6 |  | / | / | / | /
464 | ZFMD/KGSQ-23005 | / | ZFMD/SD-23060-3-SH | / | / | / | 2023.5.18 | 福建 | 福能 | 龙下 | 风电场 | 电力通讯 | 福建风电场D5000二区软件；福建风电场理论功率上传软件 | 秦英飞 | / | 26.2 | 2 | 26.2 |  | / | / | / | /
465 | ZFMD/KGSQ-23006 | / | ZFMD/SD-23067-SH | / | / | / | 2023.5.22 | 福建 | 福能 | 省山 | 风电场 | 风电功率预测 | 软件升级（换linux系统）；系统硬件 | 秦英飞 | / | 4.85 | 3.5 |  |  | / | / | / | /
466 | ZFMD/KGSQ-23007 | ZFMD/KGSQ-23007-BG01 | ZFMD/SD-23068-SH | / | / | / | 2023.5.22 | 福建 | 福能 | 石塘 | 风电场 | 风电功率预测 | 软件升级（换linux系统）；系统硬件 | 秦英飞 | / | 4.85 | 3.5 |  |  | / | / | / | /
467 | ZFMD/KGSQ-23008 | / | ZFMD/SD-23066-SH | / | / | / | 2023.5.22 | 福建 | 福能 | 隆教 | 风电场 | 风电功率预测 | 软件升级（换linux系统）；系统硬件 | 秦英飞 | / | 4.85 | 3.5 |  |  | / | / | / | /
468 | ZFMD/KGSQ-23009 | / | / | / | / | / | 2023.6.10 | 新疆 | 华电 | 西沟二期 | 风电场 | 风电功率预测 | 软件升级（更换国产操作系统） | 李妍 | / | 3 | 1 |  |  | / | / | / | /
628
628
628
629
[15 empty] | 合计 | 49.2 | 1.6 | 22.2
Note on Q4: 作者: ZFMD/KGSQ-17030-BG01 预计合同额10万变更为13.2万元
Note on R4: 作者: ZFMD/KGSQ-17030-BG01 硬件成为本由0.1万元增加为1.5万元